## 様式－６－１（でき形確認通知書）
（様式－６－１）
でき形部分確認通知書
第 号
[7 empty] | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
請負者 様
[5 empty] | 深川市長 山 下 貴 史 | [5 empty] | 印
（建設水道部●●●●課●●●●係担当）
| 工事名 |  | （工事名）
平成 年 月 日付けをもって確認請求のあった上記建設工事のでき形部分
について、検査の結果、次のとおり確認したので通知します。
なお、当該でき形部分に係る請負代金相当額を次のとおり算出したので、承諾のう
えは請求書を提出してください。
また、当該検査で確認したでき形部分は、工事請負契約約款第２２条第５条の請求
対象とします。
| でき形部分請負代金相当額 |  |  | 金 | [6 empty] | 円
| 今回支払いできる範囲 |  |  | 金 | [6 empty] | 円
| 請負代金額 |  |  | 金 | [6 empty] | 円
| 前払金額 |  |  | 金 | [6 empty] | 円
| 前払金控除額 |  |  | 金 | [6 empty] | 円
| 前回までの支払（受領）額 |  |  | 金 | [6 empty] | 円
| 今回支払（請求）額 |  |  | 金 | [6 empty] | 円
| 残金 |  |  | 金 | [6 empty] | 円
| 摘要 | 注意 ： 支払請求書には、請求金額の下に本書二重線内の事項（「支払」の文字をそれぞれ （）内の文字に改める。）を記入してください。

## 様式－６（部分検査請求書）
（様式－６）
でき形部分等（第 回）確認請求書
[5 empty] | 平成 | 年 |  | 月 | 日
深川市長 山 下 貴 史 様
|  |  | （請負者） | 住 所
商号又は名称
|  |  |  | 代 表 者 氏 名 |  |  |  |  | 印
| 工事名 | （工事名）
上記建設工事に係るでき形部分等に関し、請負代金の部分払いを受けたいので、当
該でき形部分等の確認を請求します。
今回請求する部分払いの範囲については、工事請負契約約款第２２条第５項の請求
対象とすることを併せて要請します。

## 様式－５－１（変更契約書）
（様式－５－１）
工事請負変更契約書（第 回）
工 事 名 |  | （工事名）
変更契約事項
| １．変更工事請負代金額 |  |  |  | 金 |  | 円
（うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 円）
２．工事請負契約約款第２２条第５項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変動
３．その他、原請負契約書及び第○回変更契約書条項のとおり
上記変更契約の証として本書２通を作成し、記入押印の上、各自１通を原請負契約書
及び第○回変更契約書とともに保存する。
[8 empty] | 平成 | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 発注者 |  | 北海道深川市
深川市長 山 下 貴 史
|  |  |  | 請負者 |  | 住 所
氏 名

## 様式－５（協議書）
（様式－５）
[11 empty] | 平成 | 年 |  | 月 | 日
請負者 様
深川市長 山 下 貴 史
|  | （工事名） | [5 empty] | における工事請負契約約款
第２２条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議)
| 平成 |  | 年 | 月 |  | 日付けで請求のあった標記について、工事請負契約約款
第２４条第２項に基づき、下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添の様式による工事請負変更契約書に記名押印のうえ、
提出してください。
１．工事名 | [5 empty] | （工事名）
２．スライド変更金額 | [5 empty] | (増） | 金 |  |  | 円
（うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 円）

## 様式－４－１（スライド額計算書）
（様式－４－１）
＜別添＞
（工事名） |  |  | に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税額含む） | [8 empty] | 円
②設計書金額 （消費税相当額含む） | [8 empty] | 円
③既済部分出来高金額 （消費税相当額含む） | [8 empty] | 円
④スライド対象請負金額（①－③） （消費税相当額含む） | [8 empty] | 円
⑤（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）又は （請負の購入金額・鋼－Ｍ当初鋼） の安い方 （消費税相当額含む・落札率考慮） | [8 empty] | 円
⑥（Ｍ変更油－Ｍ当初油）又は （請負の購入金額・油－Ｍ当初油） の安い方 （消費税相当額含む・落札率考慮） | [8 empty] | 円
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝｛（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）－Ｐ×１／100 ｝
|  | = ⑤ + ⑥ - ④ × １/100 ＝ |  | 0 | 円
Ｍ当初鋼，Ｍ当初油＝｛ｐ１×Ｄ1＋Ｐ2×Ｄ2＋・・・・＋ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ×105／100
Ｍ変更鋼，Ｍ変更油＝｛ｐ’１×Ｄ1＋Ｐ’2×Ｄ2＋・・・・＋ｐ’ｍ×Ｄｍ｝×ｋ×105／100
Ｍ変更鋼，Ｍ変更油 ： 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
Ｍ当初鋼，Ｍ当初油 ： 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価
ｐ’： 価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ： 各対象材料について算定した対象数量
ｋ ： 落札率
Ｐ ： 対象工事費
２）スライド金額（Ｓ’） ＝ スライド額（Ｓ） × 100／105 ＝ | [6 empty] | 円 | （万円未満 切り捨て）
３）消費税相当額 ＝ スライド額（Ｓ） × 0.05 ＝ | [6 empty] | 円
４）スライド額（Ｓ） ＝ スライド額（Ｓ’） ＋ 消費税相当額 ＝ | [6 empty] | 円

## 様式－４－１（スライド調書）
（様式－４－１）
ス ラ イ ド 調 書
| 工 事 名 | [6 empty] | 円
| 請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） | [6 empty] | 円
| 設 計 書 金 額 （消費税相当額含む） | [6 empty] | 円
| 工 期 | 自 | ） | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  | 至 | ） | 平成 | 年 | 月 |  | 日
| ス ラ イ ド 金 額 （Ｓ） | [6 empty] | 円
| うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | [6 empty] | 円
深川市長 山 下 貴 史

## 様式－４（別添内訳書）
（様式－４）
(別 添）
工事請負契約約款第２２条第５項の対象材料内訳書
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考

## 様式－４（スライド変更等協議書）
（様式－４）
スライド変更等協議書
[9 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
請 負 者 様
深川市長 山 下 貴 史
|  | 工事名 | （工事名）
|  | 工 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 | 年 | 月 |  | 日 | まで
平成 年 月 日付けで請求のあった工事請負契約約款第２２条第５項の適用に
基づく請負代金額の変更請求について、別添のとおりの品目、規格、数量としたので協
議します。
（または、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））
※ 本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する 場合に必要に応じて使用。

## 様式－３-２・３－３
（様式－３－２）
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  | 購入 単価 |  | 購入金額 |  | 出荷元 |  | 搬入年月 |  |  |  | 運搬費のうち燃料代
[15 empty] | 品目 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 購入単価 |  | 購入金額 |  | 購入先
記載例
再生骨材 | 40ｍｍ | ㎥ | 3000 |  | 2000 |  | 6000000 |  | ○○砂利 |  | Ｈ20年4月 |  |  |  | 軽油 |  | 1.2号 |  | ℓ | 700 |  | 90 |  | 63000 |  | ○○石油
[15 empty] | 軽油 |  | 1.2号 |  | ℓ | 300 |  | 90 |  | 27000 |  | □□石油
再生骨材 | 40ｍｍ | ㎥ | 5000 |  | 2000 |  | 10000000 |  | ○○砂利 |  | Ｈ20年７月 |  |  |  | 軽油 |  | 1.2号 |  | ℓ | 500 |  | 100 |  | 50000 |  | ○○石油
[15 empty] | 軽油 |  | 1.2号 |  | ℓ | 1000 |  | 100 |  | 100000 |  | □□石油
重建設 機械 | ブルドーザ 21ｔ級 | 回 | 1 |  | － |  | － |  | ▲▲リース |  | Ｈ20年8月 |  |  |  | 軽油 |  | 1.2号 |  | ℓ | 500 |  | 110 |  | 55000 |  | ▲▲石油
[19 empty] | 計 | 3000
（様式－３－３）
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料）
記載例
建設機械名・規格 |  | 路面切削機 | [5 empty] | 機械搬入所在地 |  | 札幌市西区 |  |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 旭川市南が丘 |  |  |  | 機械搬出場所 |  | 札幌市西区
運 搬 車 輌 | [7 empty] | 運 賃
機械名 |  | 規格 |  | 運搬距離 |  | 積載重量 |  | 基本運賃 |  | ×（ | 特大品 |  |  | ＋ | 悪路 |  | ＋ | 深夜早朝 |  | ＋ | 冬期割増 |  | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
|  | (ｔ積） |  | （ｋｍ） |  | (ｔ）
セミトレーラ |  | 30 |  | 110 |  | 29 |  | 81000 |  | ×（ | 0.7 |  |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
[10 empty] | ×（ |  |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ）＋ |  | ＝
[10 empty] | ×（ |  |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ）＋ |  | ＝
重建設機械の分解・組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表(提出資料）
記載例
建設機械名・規格 |  | ブルドーザ 21ｔ級 | [5 empty] | 機械搬入所在地 |  | 富良野市 |  |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 旭川市南が丘 |  |  |  | 機械搬出場所 |  | 富良野市
運 搬 車 輌 | [7 empty] | 運 賃
機械名 |  | 規格 |  | 運搬距離 |  | 積載重量 |  | 基本運賃 |  | ×（ | 特大品 |  |  | ＋ | 悪路 |  | ＋ | 深夜早朝 |  | ＋ | 冬期割増 |  | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
|  | (ｔ積） |  | （ｋｍ） |  | (ｔ）
セミトレーラ |  | 20 |  | 50 |  | 19.973 |  | 42000 |  | ×（ | 0.7 |  |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック |  | 4 |  | 50 |  | 1.322 |  | 18500 |  | ×（ | 0.6 |  |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
[10 empty] | ×（ |  |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ）＋ |  | ＝ | 103005
[24 empty] | 往復合計 | ＝ | 206010
仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料）
記載例
仮設資材 | [7 empty] | 機械搬入所在地 |  | 江別市 |  |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 旭川市南が丘 |  |  |  | 機械搬出場所 |  | 江別市
運 搬 車 輌 | [7 empty] | 運 賃
機械名 |  | 規格 |  | 運搬距離 |  | 台数 |  |  |  | 数量（ｔ） |  | × | 基本運賃（ｔ） |  |  | ×（ |  | 深夜早朝 |  | ＋ | 冬期割増 |  | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
|  | (ｔ積） |  | （ｋｍ） |  | (台）
セミトレーラ |  | 20 |  | 90 |  | 5 |  | Ｈ鋼（12ｍ以内） |  | 95 |  | × | 4000 |  |  | ×（ |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ）＋ | 0 | ＝ | 380000
[12 empty] | × |  |  |  | ×（ |  |  |  | ＋ |  |  | ）＋ |  | ＝
[12 empty] | × |  |  |  | ×（ |  |  |  | ＋ |  |  | ）＋ |  | ＝

## 様式－３-１（対象材料計算総括表）
（様式－３－１）
[13 empty] | 平成 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
深川市長 山 下 貴 史 様
[6 empty] | 請負者 |  | 商号又は名称
[8 empty] | 代 表 者 氏 名 | [11 empty] | 印
平成 年 月 日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下
記のとおり資料を提出します。
| 工 事 名 |  | （工事名）
記
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 |  | 購入金額 |  | 購入先 |  | 購入年月 | 使用した建設機械名 |  | 使用目的 |  |  | 証明の有無 |  | 備考
記載例
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 5000 | 90 |  | 450000 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年４月 |  |  | 現場内重機 |  |  | 有 |  | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 10000 | 100 |  | 1000000 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年５月 |  |  | 現場内重機 |  |  | 有 |  | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 15000 | 100 |  | 1500000 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年６月 |  |  | 現場内重機 |  |  | 有 |  | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 14000 | 100 |  | 1400000 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年７月 |  |  | 現場内重機 |  |  | 有 |  | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 5000 | 110 |  | 550000 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年８月 |  |  | 現場内重機 |  |  | 有 |  | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 1000 | 100 |  | 100000 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年９月 |  |  | 現場内重機 |  |  | 有 |  | 別添○○
購入数量(証明済み）合計 |  |  |  | 50000
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 2000 |  |  | 0 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年10月 | ダンプ |  | 現場～○○地先 (流用先）運搬 |  |  | 無 |  | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 2000 |  |  | 0 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年11月 | ダンプ |  | 現場～○○地先 (流用先）運搬 |  |  | 無 |  | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | ℓ | 1000 |  |  | 0 |  | ○○石油 |  | Ｈ20年12月 | ダンプ |  | 現場～○○地先 (流用先）運搬 |  |  | 無 |  | 別添○○
購入数量(未証明）合計 |  |  |  | 5000
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に
提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その計算根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目ごと及び購入年月ごとに取りまとめるものとする。なお、取りまとめ数量欄が足りない場合
は、別紙に取りまとめるものとする。
ただし、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工手や機械ごとの内訳
を提出する要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式－３（請求額計算書）
（様式－３）
[12 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
深川市長 山 下 貴 史 様
[7 empty] | （請負者） | 商号又は名称
[8 empty] | 代 表 者 氏 名 | [8 empty] | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 |  |  | （工事名）
記
品目 |  | 規格 | 単位 |  | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 |  | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 |  |  | 備考
記載例
●●鋼 |  | ○ | ｔ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ●●商社 | Ｈ○年○月 | 0
●●鋼 |  | ○ | ｔ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ●●商社 | Ｈ○年○月 | 0
(月計） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ｈ○年○月計
●●鋼 |  | ○ | ｔ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ●●商社 | Ｈ○年△月 | 0
●●鋼 |  | ○ | ｔ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ●●商社 | Ｈ○年△月 | 0
(月計） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ｈ○年△月計
●●鋼 計 |  | ○ | ｔ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ●●鋼合計
鋼材類 合計 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
■■油 |  | ○ | ℓ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ■■石油 | Ｈ○年○月 | 0
■■油 |  | ○ | ℓ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ■■石油 | Ｈ○年○月 | 0
(月計） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ｈ○年○月計
■■油 |  | ○ | ℓ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ■■石油 | Ｈ○年△月 | 0
■■油 |  | ○ | ℓ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ■■石油 | Ｈ○年△月 | 0
(月計） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ｈ○年△月計
■■油 計 |  | ○ | ℓ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ●●油合計
燃料油 合計 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
変動額 | [12 empty] | 0
単品スライド請求額
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その計算根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目ごと及び購入年月ごとに取りまとめるものとする。なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚に
なってもよい。
同品目で同年月でも複数単価がある場合や購入先が異なる場合は区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を別紙に記載すること。

## 様式２（協議開始通知）
（様式－２）
[8 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
請 負 者 様
深川市長 山 下 貴 史
（建設水道部●●●●課●●●●係担当）
|  | （工事名） |  |  |  | における工事請負
契約約款第２４条第２項に基づく協議の開始の日について（通知)
標記について、平成 年 月 日付けで請求のあった
（工事名） |  |  |  | における工事請負契約約款第２４条第２項の
規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
１ スライド額協議開始日 |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
※ 請負者からの請求日から７日以降に工期の延長を想定している場合は、「工期末
の４５日前」と記載する。

## 様式１－１（請求額概算計算書）
（様式１－１）
[14 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日
深川市長 山 下 貴 史 様
[7 empty] | （請負者） |  | 商号又は名称
[9 empty] | 代 表 者 氏 名 | [8 empty] | 印
工事請負契約約款第２２条第５項に基づく請負代金の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
| 工事名 |  | （工事名）
記
品目 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 | 当初単価 |  | 当初想定金額 |  |  | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 |  | 差額 |  | 備考
記載例
●●鋼 |  | ● |  | ｔ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ｈ○年○月 |  | 0
●●鋼 |  | ● |  | ｔ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ｈ○年○月 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Ｈ○年○月計
●●鋼 |  | ● |  | ｔ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ｈ○年△月 |  | 0
●●鋼 |  | ● |  | ｔ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ｈ○年△月 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Ｈ○年△月計
●●鋼 |  | ● |  | ｔ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ●●鋼合計
鋼材類 合計 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
■■油 |  | ● |  | ℓ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ｈ○年○月 |  | 0
■■油 |  | ● |  | ℓ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ｈ○年○月 |  | 0
(月計） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Ｈ○年○月計
■■油 |  | ● |  | ℓ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ｈ○年△月 |  | 0
■■油 |  | ● |  | ℓ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ｈ○年△月 |  | 0
(月計） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Ｈ○年△月計
■■油 |  | ● |  | ℓ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ■■油合計
燃料油 合計 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
変動額 | [14 empty] | 0
単品スライド請求額
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書）を添付の上、併せて監督職員に提出
すること。
２．対象材料は、品目ごと及び購入年月ごとに取りまとめるものとする。なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、
複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算ができる場合は、様式－３を用いてもよい。

## 様式１（変更請求書）
（様式－１）
[10 empty] | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
深川市長 山 下 貴 史 様
|  |  | （請負者） |  | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代 表 者 氏 名 | [8 empty] | 印
|  | （工事名） | [5 empty] | に係る工事請負契約
約款第２２条第５項に基づく請負代金の変更請求について
標記について、平成●●年●●月●●日付けで契約を締結した標記工事について、
契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、工事請負契
約約款第２２条第５項に基づき、請負代金額の変更を下記のとおり請求します。
記
１ 工 事 名 |  |  |  | （工事名）
２ 請負代金額 |  |  |  | 金 |  |  |  |  | 円
３ 工 期 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 | 日 | から
|  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
４ 請求する主要材料名 |  |  |  | 【請求する工事材料を具体的に記載】
５ 変更請求概算額 |  |  |  | 金 |  |  |  |  | 円
※ 請求の際には、変更請求概算額及びその概算額計算書を作成し、提出すること。
なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても
問題はありません。